**План введения**

**учебного предмета «Астрономия» как обязательного для изучения на уровне среднего общего образования**

**в МБОУ Войковская школа**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятие** | **Сроки** | **Ответственный** |
| 1 | Изучение нормативного обеспечения введения учебного предмета «Астрономия» на уровне среднего общего образования | Август-сентябрь 2017  В течение всего периода | Администрация школы, учитель-предметник |
| 2 | Включение учебного предмета «Астрономия» в обязательную часть учебных планов на уровне среднего общего образования | Август 2017 | Заместитель директора по УВР |
| 3 | Обеспечение информационного сопровождения введения астрономии (информирование обучающихся, их родителей (законных представителей), общественности, в том числе посредством сайта ОО) | Август-октябрь 2017  В течение всего периода | Зам. директора по УВР |
| 4 | Разработка рабочей программы по учебному предмету «Астрономия» | Август 2017 | Учитель астрономии, руководитель МО естественно-математического цикла |
| 5 | Подготовка кадров для преподавания астрономии (прохождение курсов повышения квалификации и участие в дистанционных вебинарах по астрономии) | В течение учебного года | Заместитель директора по УВР, учитель астрономии |
| 6 | Обеспечение учебниками | Сентябрь-октябрь 2017 | Администрация школы |
| 7 | Обеспечение учебными пособиями по астрономии | По мере поступления финансирования | Администрация школы |
| 8 | Создание материально-технических условий, оборудование кабинета | Сентябрь-октябрь 2017  В течение всего периода | Администрация школы |